## OVERVIEW
Lớp | 252123053430
Team | 6
Ca | CA 1 THỨ 6
Tên đồ án | AUTOMATION TEST WEBSITE DEMO NGÂN HÀNG
STT | Họ và tên | MSSV | Nhiệm vụ | Mức độ hoàn thành | Tỉ lệ đóng góp
16 | Vũ Ngọc Quỳnh Giang | 22DH114506 | tuần 7: Tìm hiểu hệ thống website ngân hàng, lên test plan, test scenario và các testcase cho F1 2 3 4 | 100% | 100%
Tuần 8: Hoàn thành test scenario và các testcase cho f5 6 7 8 9
Tuần 9: Hoàn thiện automation, chạy test và thống kê, báo cáo kết quả test
TEST ID | Function name | SỐ LƯỢNG TEST CASE | SỐ TESTCASE PASS | SỐ TESTCASE FAIL | % HOÀN THÀNH
F1 | User Registration | 25 | 16 | 9 | 100
F2 | Login / Logout | 25 | 15 | 10 | 100

## test plan
TEST PLAN
STT | PLAN | ID | MÔ TẢ | YÊU CẦU
1 | User Registration | F1 | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản người dùng mới trên hệ thống. | Xây dựng Functional Test cho việc đăng ký. Cần chuẩn bị test data gồm username và password hợp lệ/không hợp lệ.
2 | Login / Logout | F2 | Kiểm tra chức năng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng và đăng xuất an toàn. | Cần có Smoke Test cho Login/Logout thành công. GUI Test kiểm tra button login click được, textbox nhập được và thông báo lỗi hiển thị.
3 | Account Overview | F3 | Kiểm tra màn hình tổng quan tài khoản sau khi đăng nhập thành công. | Kiểm tra các element hiển thị đúng thông tin tài khoản, số dư. GUI Test để đảm bảo các link chuyển trang hoạt động đúng.
4 | Open New Account | F4 | Kiểm tra chức năng mở tài khoản ngân hàng mới. | Xây dựng Functional Test cho việc mở tài khoản mới. Yêu cầu kiểm tra account number mới được tạo và lưu trữ chính xác.
5 | Transfer Funds | F5 | Kiểm tra chức năng chuyển tiền giữa các tài khoản. | Viết Smoke Test đảm bảo chức năng chuyển tiền thành công. Cần chuẩn bị test data cho transfer amount (số tiền chuyển).
6 | Bill Pay | F6 | Kiểm tra chức năng thanh toán hóa đơn dịch vụ. | Viết Functional Test cho quy trình thanh toán hóa đơn. Chuẩn bị đầy đủ test data cho payee information (thông tin người nhận) và account number.
7 | Find Transactions | F7 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm lịch sử giao dịch. | Xây dựng Functional Test cho việc tìm kiếm. Test các textbox nhập điều kiện tìm kiếm và kiểm tra kết quả hiển thị.
8 | Update Contact Info | F8 | Kiểm tra chức năng cập nhật thông tin liên hệ của người dùng. | GUI Test kiểm tra textbox nhập dữ liệu thông tin mới. Đảm bảo thông tin cập nhật thành công và hiển thị (element hiển thị/ẩn) đúng cách.
9 | Request Loan | F9 | Kiểm tra chức năng gửi yêu cầu vay vốn từ ngân hàng. | Test quy trình điền form vay vốn (textbox nhập được). Kiểm tra các thông báo lỗi hoặc thành công sau khi submit.

## Test scenario
Test scenario
Feature # | Function # | Function name | Functions description | Test scenario # | Test Scenario description | Priority
1 | F1 | User Registration | Kiểm tra GUI đăng ký tài khoản người dùng mới trên hệ thống | S.1.1 | Kiểm tra trang Register hiển thị đúng layout và tiêu đề | High
|  |  |  | S.1.2 | Kiểm tra tất cả textbox trên form đăng ký hiển thị đầy đủ | High
|  |  |  | S.1.3 | Kiểm tra button Register hiển thị và click được | High
|  |  |  | S.1.4 | Kiểm tra các label của field hiển thị đúng (First Name, Last Name, Address, City, State, Zip Code, Phone, SSN, Username, Password, Confirm) | Medium
|  |  |  | S.1.5 | Kiểm tra textbox cho phép nhập dữ liệu | Medium
|  |  |  | S.1.6 | Kiểm tra thông báo lỗi hiển thị đúng vị trí khi nhập sai | Medium
|  |  | Kiểm tra PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG và LOGIC ĐIỀU KIỆN chức năng đăng ký tài khoản người dùng mới trên hệ thống | S.1.7 | Đăng ký thành công với tất cả dữ liệu hợp lệ | High
|  |  |  | S.1.8 | Đăng ký với username hợp lệ mới nhưng thông tin như cũ | High
|  |  |  | S.1.9 | Đăng ký với username đã tồn tại | High
|  |  |  | S.1.10 | Đăng ký với password hợp lệ | High
|  |  |  | S.1.11 | Đăng ký với password không hợp lệ | High
|  |  |  | S.1.12 | Bỏ trống username | High
|  |  |  | S.1.13 | Bỏ trống password | High
|  |  |  | S.1.14 | Bỏ trống các trường bắt buộc khác | High
|  |  | Kiểm tra BIÊN chức năng đăng ký tài khoản người dùng mới trên hệ thống | S.1.15 | Nhập password 7 ký tự (invalid) | High
|  |  |  | S.1.16 | Nhập password 8 ký tự (min boundary) | High
|  |  |  | S.1.17 | Nhập password 20 ký tự (max boundary) | High
|  |  |  | S.1.18 | Nhập password 21 ký tự (invalid) | High
|  |  | Kiểm tra TRẠNG THÁI HỆ THỐNG chức năng đăng ký tài khoản người dùng mới trên hệ thống | S.1.19 | Submit thất bại → sửa dữ liệu → submit lại thành công | High
|  |  |  | S.1.20 | Bảo mật: Kiểm tra SQL Injection cơ bản trên form đăng ký | High
|  |  |  | S.1.21 | Tính toàn vẹn dữ liệu: Xử lý khoảng trắng (Leading/Trailing spaces) | Medium
|  |  |  | S.1.22 | Trạng thái hệ thống: Case Sensitivity (Phân biệt hoa/thường) | Medium
|  |  |  | S.1.23 | Trạng thái hệ thống: Ngăn chặn Double-Click (Nhấn đúp chuột) | High
2 | F2 | Login / Logout | Kiểm tra UI chức năng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng và đăng xuất an toàn. | S.2.1 | Kiểm tra trang Login hiển thị đúng layout và tiêu đề | High
|  |  |  | S.2.2 | Kiểm tra textbox Username và Password hiển thị đúng | High
|  |  |  | S.2.3 | Kiểm tra button Login hiển thị và click được | High
|  |  |  | S.2.4 | Kiểm tra link Register chuyển đúng trang đăng ký | Medium
|  |  |  | S.2.5 | Kiểm tra textbox cho phép nhập dữ liệu | Medium
|  |  |  | S.2.6 | Kiểm tra thông báo lỗi hiển thị khi login thất bại | Medium
|  |  | Kiểm tra PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG chức năng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng và đăng xuất an toàn. | S.2.7 | Login thành công với username và password hợp lệ | High
|  |  |  | S.2.8 | Login với username đúng + password sai | High
|  |  |  | S.2.9 | Login với username sai + password đúng | High
|  |  |  | S.2.10 | Login với username và password đều sai | High
|  |  |  | S.2.11 | Login khi username rỗng | High
|  |  |  | S.2.12 | Login khi password rỗng | High
|  |  |  | S.2.13 | Login khi cả username và password rỗng | High
|  |  | Kiểm tra BIÊN chức năng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng và đăng xuất an toàn. | S.2.14 | Username 5 ký tự (invalid) | Medium
|  |  |  | S.2.15 | Username 6 ký tự (min boundary) | Medium
|  |  |  | S.2.16 | Username 20 ký tự (max boundary) | Medium
|  |  |  | S.2.17 | Username 21 ký tự (invalid) | Medium
|  |  |  | S.2.18 | Password 7 ký tự (invalid) | Medium
|  |  |  | S.2.19 | Password 8 ký tự (min boundary) | Medium
|  |  |  | S.2.20 | Password 20 ký tự (max boundary) | Medium
|  |  |  | S.2.21 | Password 21 ký tự (invalid) | Medium
|  |  | Kiểm tra LOGIC ĐIỀU KIỆN chức năng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng và đăng xuất an toàn. | S.2.22 | Username hợp lệ + Password sai → Hiển thị lỗi | High
|  |  |  | S.2.23 | Username sai + Password hợp lệ → Hiển thị lỗi | High
|  |  |  | S.2.24 | Username sai + Password sai → Hiển thị lỗi | Medium
|  |  | Kiểm tra TRẠNG THÁI HỆ THỐNG chức năng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng và đăng xuất an toàn. | S.2.25 | Logged out → Login thành công → Chuyển sang Account Overview | High
|  |  |  | S.2.26 | Login thất bại → hệ thống vẫn ở trang Login | High
|  |  |  | S.2.27 | Login thành công → Logout → quay lại trang Login | High
|  |  |  | S.2.28 | Sau khi Logout → truy cập lại URL protected → yêu cầu login lại | High
3 | F3 | Account Overview | Kiểm tra UI màn hình tổng quan tài khoản sau khi đăng nhập thành công. | S.3.1 | Kiểm tra trang Account Overview hiển thị đúng tiêu đề | High
|  |  |  | S.3.2 | Kiểm tra bảng danh sách account hiển thị | High
|  |  |  | S.3.3 | Kiểm tra các cột trong bảng hiển thị đúng (Account Number, Balance, Available Amount) | High
|  |  |  | S.3.4 | Kiểm tra link account number có thể click | High
|  |  |  | S.3.5 | Kiểm tra thông tin số dư hiển thị đúng định dạng tiền tệ | Medium
|  |  |  | S.3.6 | Kiểm tra các menu navigation (Open New Account, Transfer Funds, Bill Pay…) hiển thị đúng | Medium
|  |  | Kiểm tra PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG màn hình tổng quan tài khoản sau khi đăng nhập thành công. KIỂM TRA HIỂN THỊ DANH SÁCH TÀI KHOẢN | S.3.7 | Người dùng có 1 account → hiển thị đúng | High
|  |  |  | S.3.8 | Người dùng có nhiều account → hiển thị đầy đủ | High
|  |  |  | S.3.9 | Người dùng không có account → hiển thị thông báo phù hợp | Medium
|  |  |  | S.3.10 | Account có balance hợp lệ → hiển thị đúng | High
|  |  |  | S.3.11 | Account có balance = 0 | Medium
|  |  |  | S.3.12 | Account có balance lớn | Medium
|  |  | Kiểm tra BIÊN màn hình tổng quan tài khoản sau khi đăng nhập thành công | S.3.13 | Hiển thị 0 account | Medium
|  |  |  | S.3.14 | Hiển thị 1 account (min boundary) | Medium
|  |  |  | S.3.15 | Hiển thị nhiều account (10+) | Medium
|  |  | Kiểm tra LOGIC ĐIỀU KIỆN màn hình tổng quan tài khoản sau khi đăng nhập thành công | S.3.16 | User login thành công + có account → hiển thị danh sách account | High
|  |  |  | S.3.17 | User login thành công + không có account → hiển thị thông báo | High
|  |  |  | S.3.18 | User chưa login → không truy cập được Account Overview | High
|  |  | Kiểm tra TRẠNG THÁI HỆ THỐNG màn hình tổng quan tài khoản sau khi đăng nhập thành công | S.3.19 | Login thành công → chuyển sang Account Overview | High
|  |  |  | S.3.20 | Account Overview → click account number → chuyển sang Account Details | High
|  |  |  | S.3.21 | Logout → không truy cập được Account Overview | High
4 | F4 | Open New Account | Kiểm tra UI chức năng mở tài khoản ngân hàng mới. | S.4.1 | Kiểm tra trang Open New Account hiển thị đúng tiêu đề | High
|  |  |  | S.4.2 | Kiểm tra dropdown Account Type hiển thị (Checking/Savings) | High
|  |  |  | S.4.3 | Kiểm tra dropdown From Account hiển thị danh sách account | High
|  |  |  | S.4.4 | Kiểm tra button Open New Account hiển thị và click được | High
|  |  |  | S.4.5 | Kiểm tra thông báo hiển thị sau khi mở account | Medium
|  |  |  | S.4.6 | Kiểm tra account number link hiển thị sau khi tạo account | Medium
|  |  | Kiểm tra PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG chức năng mở tài khoản ngân hàng mới. | S.4.7 | Tạo Checking Account thành công | High
|  |  |  | S.4.8 | Tạo Savings Account thành công | High
|  |  |  | S.4.9 | Tạo account với From Account hợp lệ | High
|  |  |  | S.4.10 | Tạo account khi user có nhiều account nguồn | Medium
|  |  |  | S.4.11 | Tạo account khi user chỉ có 1 account nguồn | Medium
|  |  |  | S.4.12 | User không có account nguồn | Medium
|  |  | Kiểm tra BIÊN chức năng mở tài khoản ngân hàng mới. | S.4.13 | User có 0 account | Medium
|  |  |  | S.4.14 | User có 1 account (minimum) | Medium
|  |  |  | S.4.15 | User có nhiều account (10+) | Medium
|  |  | Kiểm tra LOGIC ĐIỀU KIỆN chức năng mở tài khoản ngân hàng mới. | S.4.16 | Account Type hợp lệ + From Account không hợp lệ → lỗi | High
|  |  |  | S.4.17 | Account Type không chọn + From Account hợp lệ → lỗi | Medium
|  |  |  | S.4.18 | Không chọn Account Type + không chọn From Account → lỗi | Medium
|  |  | Kiểm tra TRẠNG THÁI HỆ THỐNG chức năng mở tài khoản ngân hàng mới. | S.4.19 | Tạo account → chuyển sang trang Account Details | High
|  |  |  | S.4.20 | Logout → không truy cập được trang Open New Account | High
5 | F5 | Transfer Funds | Kiểm tra UI chức năng chuyển tiền giữa các tài khoản. | S.5.1 | Kiểm tra trang Transfer Funds hiển thị đúng tiêu đề | High
|  |  |  | S.5.2 | Kiểm tra textbox Amount hiển thị và nhập được | High
|  |  |  | S.5.3 | Kiểm tra dropdown From Account hiển thị danh sách account | High
|  |  |  | S.5.4 | Kiểm tra dropdown To Account hiển thị danh sách account | High
|  |  |  | S.5.5 | Kiểm tra button Transfer hiển thị và click được | High
|  |  |  | S.5.6 | Kiểm tra thông báo hiển thị sau khi thực hiện chuyển tiền | Medium
|  |  | Kiểm tra PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG chức năng chuyển tiền giữa các tài khoản. | S.5.7 | Chuyển tiền thành công với amount hợp lệ | High
|  |  |  | S.5.8 | Chuyển tiền với amount = 0 | High
|  |  |  | S.5.9 | Chuyển tiền với amount âm | High
|  |  |  | S.5.10 | Chuyển tiền với amount rất lớn | Medium
|  |  |  | S.5.11 | Chuyển tiền khi From Account và To Account khác nhau | High
|  |  |  | S.5.12 | Chuyển tiền khi From Account và To Account giống nhau | High
|  |  |  | S.5.13 | Chuyển tiền khi không chọn From Account | High
|  |  |  | S.5.14 | Chuyển tiền khi không chọn To Account | High
|  |  | Kiểm tra BIÊN chức năng chuyển tiền giữa các tài khoản. | S.5.15 | Amount 0 (invalid) | High
|  |  |  | S.5.16 | Amount 1 (minimum hợp lệ) | High
|  |  |  | S.5.17 | Amount = balance của account | High
|  |  |  | S.5.18 | Amount > balance (insufficient funds) | High
|  |  | Kiểm tra LOGIC ĐIỀU KIỆN chức năng chuyển tiền giữa các tài khoản. | S.5.19 | Amount hợp lệ + đủ số dư → chuyển tiền thành công | High
|  |  |  | S.5.20 | Amount hợp lệ + không đủ số dư → hiển thị lỗi | High
|  |  |  | S.5.21 | Amount không hợp lệ + account hợp lệ → hiển thị lỗi | High
|  |  |  | S.5.22 | Amount không hợp lệ + account không hợp lệ → hiển thị lỗi | Medium
|  |  | Kiểm tra TRẠNG THÁI HỆ THỐNG chức năng chuyển tiền giữa các tài khoản. | S.5.23 | Account Overview → Transfer Funds → chuyển tiền thành công | High
|  |  |  | S.5.24 | Transfer Funds → submit lỗi → sửa amount → submit lại thành công | High
|  |  |  | S.5.25 | Transfer thành công → balance của account thay đổi | High
|  |  |  | S.5.26 | Logout → không truy cập được trang Transfer Funds | High

## F1-User Registration
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | #Step | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Screen Fail | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count | TOTAL | 25
F1 | S.1.1 | Kiểm tra trang Register hiển thị đúng layout và tiêu đề | Trình duyệt đã được mở | 1 | Điều hướng đến URL trang đăng ký | N/A | Trang web tải thành công, không bị vỡ layout. Tiêu đề (Title) của thẻ trình duyệt là: ParaBank ¦ Register for Free Online Account Access |  | PASS | High | [5 empty] | PASS | 16
| S.1.2 | Kiểm tra tất cả textbox trên form đăng ký hiển thị đầy đủ | Đã truy cập vào trang Register. | 1 | Quan sát khu vực form "Signing up is easy!". | N/A | Tất cả 11 textbox tương ứng với các trường dữ liệu hiển thị đầy đủ và rõ ràng trên UI |  | PASS | High | [5 empty] | FAIL | 9
| S.1.3 | Kiểm tra button Register hiển thị và click được | Đã truy cập vào trang Register. | 1 | Cuộn trang đến cuối form. | N/A | Button "Register" hiển thị rõ ràng và có thể click được (Clickable). |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Kiểm tra trạng thái của button Register.
| S.1.4 | Kiểm tra các label của field hiển thị đúng (First Name, Last Name, Address, City, State, Zip Code, Phone, SSN, Username, Password, Confirm) | Đã truy cập vào trang Register. | 1 | Quan sát các label đặt trước mỗi textbox tương ứng. | First Name Last Name Address City State Zip Code Phone # SSN Username Password Confirm | Text của các nhãn hiển thị chính xác từng chữ theo đúng danh sách bên cột Test Data. |  | PASS | Medium
| S.1.5 | Kiểm tra textbox cho phép nhập dữ liệu | Đã truy cập vào trang Register. | 1 | Click vào textbox "First Name". | Nguyen | Textbox hiển thị chính xác chuỗi ký tự vừa nhập, con trỏ chuột nhấp nháy đúng vị trí. |  | PASS | Medium
|  |  |  | 2 | Nhập một chuỗi ký tự bất kỳ.
| S.1.6 | Kiểm tra thông báo lỗi hiển thị đúng vị trí khi nhập sai | Đã truy cập vào trang Register. | 1 | Để trống tất cả các trường trên form. | N/A | Các thông báo lỗi màu đỏ (VD: "First name is required.") hiển thị ngay sát mỗi textbox tương ứng bị bỏ trống |  | PASS | Medium
|  |  |  | 2 | Click button Register.
| S.1.7 | Đăng ký thành công với tất cả dữ liệu hợp lệ | Đã truy cập vào trang Register. | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả 11 trường thông tin từ trên xuống dưới. | Nguyen | Hệ thống chuyển hướng sang trang chào mừng và hiển thị thông báo "Your account was created successfully". |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Click Register | Van A
Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test17
testcasef1
testcasef1
| S.1.8 | Đăng ký với username hợp lệ mới nhưng thông tin như cũ | Đã thực hiện thành công Test case trên (Đã có data cũ trong DB). Mở lại trang Register | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả các trường thông tin cá nhân cũ. | Nguyen | Thông báo lỗi rằng SSN này đã tồn tại với một tài khoản khác |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Tại ô Username, nhập một username hoàn toàn mới. | Van A
|  |  |  | 3 | Nhập Password & Confirm. | Le Van Tho, Go Vap
|  |  |  | 4 | Click Register. | TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test18
testcasef1
testcasef1
| S.1.9 | Đăng ký với username đã tồn tại | Đã có ít nhất 1 account tồn tại trong DB hệ thống | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả các trường thông tin cá nhân. | Nguyen | Hệ thống chặn đăng ký, hiển thị thông báo lỗi "This username already exists." tại trường Username. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Tại ô Username, nhập username đã tồn tại. | Van A
|  |  |  | 3 | Nhập Password & Confirm. | Le Van Tho, Go Vap
|  |  |  | 4 | Click Register. | TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test17
testcasef1
testcasef1
| S.1.10 | Đăng ký với password hợp lệ | Đã truy cập vào trang Register. | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả các trường thông tin cá nhân. | Nguyen | Hệ thống chấp nhận password, đăng ký thành công và hiển thị màn hình chào mừng. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Tại ô Username, nhập một username mới. | Van A
|  |  |  | 3 | Nhập Password hợp lệ & Confirm. | Le Van Tho, Go Vap
|  |  |  | 4 | Click Register. | TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test110
testcasef1
testcasef1
| S.1.11 | Đăng ký với password không hợp lệ có khoảng trắng | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho các trường thông tin cá nhân. | Nguyen | Hệ thống chặn đăng ký và hiển thị lỗi định dạng mật khẩu không hợp lệ tại trường Password. |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password chứa ký tự không hợp lệ (VD: khoảng trắng) và Confirm tương ứng. | Van A
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
313456789
test111
pass word
pass word
| S.1.12 | Bỏ trống username | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả các trường. | Nguyen | Hệ thống chặn đăng ký và hiển thị thông báo lỗi "Username is required." ngay tại trường Username. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Xóa trắng hoặc không nhập liệu vào ô Username. | Van A
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
testcasef1
testcasef1
| S.1.13 | Bỏ trống password | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả các trường. | Nguyen | Hệ thống chặn đăng ký và hiển thị thông báo lỗi "Password is required." (và có thể thêm "Password confirmation is required."). |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Để trống ô Password và Confirm. | Van A
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test113
| S.1.14 | Bỏ trống các trường bắt buộc khác | Đang ở trang Register. | 1 | Để trống trường First Name và Last Name. |  | Hệ thống báo lỗi "First name is required." và "Last name is required." tại các trường tương ứng bị bỏ trống. |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho các trường còn lại.
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test114
testcasef1
testcasef1
| S.1.15 | Nhập password 7 ký tự (invalid) | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả các trường. | Nguyen | Hệ thống báo lỗi độ dài mật khẩu không đủ (VD: Password must be at least 8 characters). |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Tại Password và Confirm, nhập chuỗi có đúng 7 ký tự. | Van A
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test115
1234567
1234567
| S.1.16 | Nhập password 8 ký tự (min boundary) | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả các trường. | Nguyen | Đăng ký thành công, hệ thống chuyển hướng sang trang chào mừng. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Tại Password và Confirm, nhập chuỗi có đúng 8 ký tự. | Van A
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test116
12345678
12345678
| S.1.17 | Nhập password 20 ký tự (max boundary) | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả các trường. | Nguyen | Đăng ký thành công, hệ thống chuyển hướng sang trang chào mừng. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Tại Password và Confirm, nhập chuỗi có đúng 20 ký tự. | Van A
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test117
12345678901234567890
12345678901234567890
| S.1.18 | Nhập password 21 ký tự (invalid) | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập dữ liệu hợp lệ cho tất cả các trường. | Nguyen | Hoặc textbox không cho phép gõ ký tự thứ 21 (thuộc tính maxlength), hoặc hệ thống báo lỗi vượt quá độ dài tối đa cho phép. |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Tại Password và Confirm, nhập chuỗi có 21 ký tự. | Van A
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test118
123456789012345000001
123456789012345000001
| S.1.19 | Submit thất bại → sửa dữ liệu → submit lại thành công | Đang ở form Register. | 1 | Cố tình bỏ trống Username rồi click Register. | Nguyen | Lần 1: Báo lỗi "Username is required." Lần 2: Thông báo lỗi biến mất, đăng ký thành công và chuyển sang trang chào mừng. |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Quan sát lỗi hiển thị. | Van A
|  |  |  | 3 | Bổ sung Username hợp lệ và click Register lần nữa. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test119
testcasef1
testcasef1
| S.1.20 | Bảo mật: Kiểm tra SQL Injection cơ bản trên form đăng ký | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập thông tin cá nhân. | Nguyen | Hệ thống chặn thao tác đăng ký, bắt lỗi ký tự đặc biệt hợp lệ (validation) HOẶC không để lộ lỗi database (như Exception của SQL) ra ngoài màn hình. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Tại ô Username, nhập chuỗi chứa ký tự SQL Injection. | Van A
|  |  |  | 3 | Nhập Password & Confirm. | Le Van Tho, Go Vap
|  |  |  | 4 | Click Register. | TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
OR 1=1 --
testcasef1
testcasef1
| S.1.21 | Tính toàn vẹn dữ liệu: Xử lý khoảng trắng (Leading/Trailing spaces) | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập thông tin hợp lệ. | Nguyen | Hệ thống thông báo lỗi ở username và password không được chứa khoảng trắng |  | FAIL | Medium
|  |  |  | 2 | Tại Username và Password, cố tình thêm dấu cách ở đầu và cuối chuỗi. | Van A
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test 121
testcase f1
testcase f1
| S.1.22 | Trạng thái hệ thống: Case Sensitivity (Phân biệt hoa/thường) | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập thông tin hợp lệ. | Nguyen | Hệ thống báo lỗi "Username already exists". (Kiểm tra xem database có phân biệt chữ hoa chữ thường khi cấp phát định danh không). |  | FAIL | Medium
|  |  |  | 2 | Tại Username điền hoa thường xen kẽ nhau | Van A
|  |  |  | 3 | Click Register. | Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
tEsT122
testcasef1
testcasef1
| S.1.23 | Trạng thái hệ thống: Ngăn chặn Double-Click (Nhấn đúp chuột) | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập thông tin hợp lệ. | Nguyen | Hệ thống chỉ gửi đi 1 request duy nhất (nút Register bị disable ngay sau cú click đầu tiên). Chỉ có 1 tài khoản được tạo ra trong database, không bị lỗi duplicate. |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Click đúp chuột (Double-click) thật nhanh vào nút Register hoặc nhấn liên tục nhiều lần. | Van A
Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test123
testcasef1
testcasef1
| S.1.24 | Trạng thái điều hướng: Back button sau khi Submit form | Đang ở trang Register. | 1 | Nhập thông tin hợp lệ. | Nguyen | Trình duyệt hiển thị cảnh báo "Confirm Form Resubmission" HOẶC hệ thống chặn đăng ký và báo lỗi "Username already exists" do dữ liệu cũ được submit lại. |  | FAIL | Medium
|  |  |  | 2 | Click Register. | Van A
|  |  |  | 3 | Nhấn nút "Back" (Quay lại) trên trình duyệt web. | Le Van Tho, Go Vap
|  |  |  | 4 | Nhấn lại nút Register trên form vừa hiện ra. | TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test124
testcasef1
testcasef1
| S.1.25 | Tính khả dụng (Usability): Submit form bằng phím Enter | Đang ở trang Register. | 1 | Điền toàn bộ thông tin hợp lệ. | Nguyen | Form tự động trigger sự kiện submit. Đăng ký thành công và chuyển sang màn hình chào mừng. |  | PASS | Medium
|  |  |  | 2 | Đang ở ô text cuối cùng (Confirm), không dùng chuột click nút Register mà nhấn phím Enter trên bàn phím. | Van A
Le Van Tho, Go Vap
TP Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
0356046029
123456789
test125
testcasef1
testcasef1

## F2-LoginLogout
Test Case ID | Scenario ID | Mô tả Test Case | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | #Step | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Test Priority | Status name | Status count | Test Priority name | Test Priority count | TOTAL | 25 | quynhgiangtestf2 | 123456789
F2 | S.2.1 | Kiểm tra trang Login hiển thị đúng layout và tiêu đề | Trình duyệt hoạt động, có mạng. | 1 | Truy cập vào URL chứa form login (VD: trang chủ hoặc register.htm). | N/A | Khu vực "Customer Login" hiển thị bên trái. Layout gọn gàng, có thẻ tiêu đề <h2> là "Customer Login". |  | PASS | High |  |  |  |  | PASS | 15
| S.2.2 | Kiểm tra textbox Username và Password hiển thị đúng | Đã truy cập thành công vào website Parabank. | 1 | Quan sát khu vực panel "Customer Login". | N/A | Hiển thị 2 textbox tương ứng. Textbox Password phải ở định dạng ẩn ký tự (type="password"). |  | PASS | High |  |  |  |  | FAIL | 10
| S.2.3 | Kiểm tra button Login hiển thị và click được | Đã truy cập thành công vào website Parabank. | 1 | Quan sát button "Log In". | N/A | 1. Button "Log In" hiển thị rõ ràng ở cuối form. 2. Nút bấm tương tác được và form thực hiện hành động submit. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Click thử vào button "Log In" (để trống dữ liệu).
| S.2.4 | Kiểm tra link Register chuyển đúng trang đăng ký | Đã truy cập thành công vào website Parabank. | 1 | Click vào đường dẫn "Register" ở phía dưới nút Log In. |  | Trình duyệt điều hướng thành công sang URL /register.htm và hiển thị form có tiêu đề "Signing up is easy!" |  | PASS | Medium
| S.2.5 | Kiểm tra textbox cho phép nhập dữ liệu | Đã truy cập thành công vào website Parabank. | 1 | Nhập chuỗi ký tự bất kỳ vào ô Username. | testuser123 | Giá trị nhập vào Username hiển thị rõ dưới dạng text. Giá trị nhập vào Password bị ẩn đi (hiển thị dưới dạng dấu chấm hoặc dấu sao). |  | PASS | Medium
|  |  |  | 2 | Nhập chuỗi ký tự bất kỳ vào ô Password. | P@ssw0rd!
| S.2.6 | Kiểm tra thông báo lỗi hiển thị khi login thất bại | Đã truy cập thành công vào website Parabank. | 1 | Nhập tài khoản không tồn tại hoặc sai mật khẩu. | invalid_usertc06 | Hệ thống báo lỗi đăng nhập ("The username and password could not be verified." hoặc thông báo tương tự trên trang /login.htm). |  | FAIL | Medium
|  |  |  | 2 | Click nút "Log In" | wrongpass
| S.2.7 | Login thành công với username và password hợp lệ | Đã truy cập trang ParaBank. Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống. | 1 | Nhập Username hợp lệ. | quynhgiangtestf2 | Đăng nhập thành công, hệ thống chuyển hướng sang trang chủ của user (Accounts Overview) và hiển thị thông điệp chào mừng (VD: "Welcome quynhgiangtestf2"). |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password hợp lệ. | 123456789
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.8 | Login với username đúng + password sai | Đã truy cập trang ParaBank. Tài khoản đã tồn tại. | 1 | Nhập Username hợp lệ. | quynhgiangtestf2 | Hệ thống báo lỗi đăng nhập thất bại (VD: "The username and password could not be verified.") và giữ nguyên trang hiện tại hoặc reload lại trang Login. |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password không hợp lệ. | wrongpass!@#
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.9 | Login với username sai + password đúng | Đã truy cập trang ParaBank. | 1 | Nhập Username hợp lệ. | quynhgiangtestf11 | Hệ thống báo lỗi đăng nhập thất bại. Không cho phép đăng nhập thành công. |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password hợp lệ. | 123456789
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.10 | Login với username và password đều sai | Đã truy cập trang ParaBank. | 1 | Nhập Username sai | invalid_user123 | Hệ thống báo lỗi đăng nhập thất bại. Yêu cầu kiểm tra lại thông tin. |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password sai | wrongpass!@#
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.11 | Login khi username rỗng | Đã truy cập trang ParaBank. | 1 | Nhập Username sai |  | Hệ thống không cho đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi (VD: "Please enter a username" hoặc lỗi chung không thể xác thực). |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password sai | 123456789
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.12 | Login khi password rỗng | Đã truy cập trang ParaBank. | 1 | Nhập Username hợp lệ. | quynhgiangtestf2 | Hệ thống không cho đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập mật khẩu. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password trống.
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.13 | Login khi cả username và password rỗng | Đã truy cập trang ParaBank. | 1 | Nhập Username trống. |  | Hệ thống không thực hiện đăng nhập, hiển thị thông báo lỗi yêu cầu điền đầy đủ thông tin hoặc báo lỗi xác thực không thành công. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password trống.
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.14 | Username 5 ký tự (invalid) | Đã truy cập trang ParaBank. | 1 | Nhập Username hợp lệ. | quynh | Hệ thống báo lỗi validation (VD: "Username must be between 6 and 20 characters") hoặc không cho phép đăng nhập. |  | FAIL | Medium
|  |  |  | 2 | Nhập Password hợp lệ. | 123456789
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.15 | Username 6 ký tự (min boundary) | Đã truy cập trang ParaBank. | 1 | Nhập Username hợp lệ. | quynhg | Form không báo lỗi độ dài Username. (Sẽ báo sai thông tin nếu tài khoản user06 không tồn tại, nhưng vượt qua được khâu check độ dài). |  | PASS | Medium
|  |  |  | 2 | Nhập Password hợp lệ. | 123456789
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.16 | Username 20 ký tự (max boundary) | Đã truy cập trang ParaBank. | 1 | Nhập Username hợp lệ. | quynhgiangtestf2 | Form không báo lỗi độ dài Username. Hệ thống chấp nhận input 20 ký tự. |  | PASS | Medium
|  |  |  | 2 | Nhập Password hợp lệ. | 123456789
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.17 | Username 21 ký tự (invalid) | Đã truy cập trang ParaBank. | 1 | Nhập Username hợp lệ. | quynhgiangtestf2xsfjksa | Hệ thống chặn không cho nhập tiếp ở ký tự 21 (nếu có thuộc tính maxlength="20") HOẶC báo lỗi validation nếu form cho phép nhập lố. |  | FAIL | Medium
|  |  |  | 2 | Nhập Password hợp lệ. | 123456789
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.18 | Logged out → Login thành công → Chuyển sang Account Overview | Đang ở trạng thái chưa đăng nhập (Logged out). | 1 | Nhập Username hợp lệ. | quynhgiangtestf2 | Hệ thống đăng nhập thành công và tự động chuyển hướng (redirect) sang trang Account Overview (/overview.htm). |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password hợp lệ. | 123456789
|  |  |  | 3 | Click button "Log In"
| S.2.19 | Login thất bại → hệ thống vẫn ở trang Login | Đang ở trang chứa form Login. | 1 | Nhập sai user. |  | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Không chuyển hướng sang trang nội bộ, URL thường trả về /login.htm và vẫn hiển thị form để nhập lại. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | Nhập Password hợp lệ. | 123456789
|  |  |  | 3 | Quan sát URL và giao diện.
| S.2.20 | Login thành công → Logout → quay lại trang Login | Đã đăng nhập thành công vào hệ thống. | 1 | login tài khoản hợp lệ | quynhgiangtestf2 | Hệ thống hủy phiên đăng nhập, chuyển hướng người dùng về lại trang chủ có chứa form Customer Login như ban đầu. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | logout tài khoản | 123456789
| S.2.21 | Sau khi Logout → truy cập lại URL protected → yêu cầu login lại | Đã click "Log Out" thành công. | 1 | login tài khoản hợp lệ | quynhgiangtestf2 | Hệ thống từ chối truy cập (Access Denied) và ép buộc chuyển hướng về lại trang Login hoặc hiển thị lỗi yêu cầu đăng nhập. |  | PASS | High
|  |  |  | 2 | logout tài khoản | 123456789
|  |  |  | 3 | truy cập lại URL
|  |  |  | 4 | login lại
| S.2.22 | Đăng nhập cùng 1 tài khoản ở 2 tab cùng một Chrome | khoản ở 2 tab (cùng Chrome) Đã có 1 tài khoản hợp lệ. Mở trình duyệt Chrome. | 1 | đăng nhập tab 1 | quynhgiangtestf2 | Xung đột tài khoản, tự động đăng xuất và yêu cầu nhập lại thông tin |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Đăng nhập tab 2 | 123456789
| S.2.23 | Đăng nhập 2 tài khoản khác nhau cùng 1 lúc ở 2 tab cùng 1 Chrome | Có sẵn 2 tài khoản hợp lệ khác nhau. | 1 | Mở Tab 1: Đăng nhập bằng Tài khoản A. | quynhgiangtestf2 | cùng 1 ứng dụng không được đăng nhập 2 tài khoản 1 lúc |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Mở Tab 1: Đăng nhập bằng Tài khoản B | 123456789
|  |  |  | 3 | Quay lại Tab 1 và Refresh (F5). | quynhgiangtestf22
123456789
| S.2.24 | Đăng nhập cùng 1 tài khoản ở 1 tab bên Chrome và 1 tab bên Microsoft Edge | Đăng nhập cùng 1 tài khoản trên 2 trình duyệt khác nhau | 1 | Mở Chrome: Đăng nhập tài khoản. | quynhgiangtestf2 | Không được đăng nhập cùng lúc 1 tài khoản tại cùng 1 thời điểm |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Mở MS Edge: Đăng nhập cùng tài khoản đó. | 123456789
| S.2.25 | Đăng nhập 2 tài khoản khác nhau ở 1 tab bên Chrome và 1 tab bên Microsoft Edge | Có sẵn 2 tài khoản hợp lệ. | 1 | Mở Chrome: Đăng nhập Tài khoản A. | quynhgiangtestf2 | Cùng 1 thiết bị không được đăng nhập cùng lúc 2 thiết bị |  | FAIL | High
|  |  |  | 2 | Mở MS Edge: Đăng nhập Tài khoản B. | 123456789
quynhgiangtestf22
123456789